## Sheet1
BurnDown Chart
Project | Story | Task | Start | 2014-05-26 | 2014-05-27 | 2014-05-28 | 2014-05-29 | 2014-05-30 | 2014-05-31 | 2014-06-02 | 2014-06-03 | 2014-06-04 | 2014-06-05
Medan Rumah Kita | Cover | Task 1.1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medan Rumah Kita | List Anggota | Task 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medan Rumah Kita | Medan Sekilas | Task 1.3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medan Rumah Kita | Sejarah Kota Medan | Task 1.4 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medan Rumah Kita | Hari Jadi Kota Medan | Task 1.5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medan Rumah Kita | Visi dan Misi | Task 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medan Rumah Kita | Program Prioritas | Task 2.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 40 | 36.6667 | 33.3333 | 30 | 26.6667 | 23.3333 | 20 | 16.6667 | 13.3333 | 10 | 6.6667
Actual - Remaining efforts in uninterrupted working hours |  |  | 40 | 40 | 28 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0